## Slide 1
澄区智慧运管中心建设项目
技术方案与投资建议书
致：澄区数字化管理办公室
栖云数字科技有限公司 · 2026 年 9 月
方案编号 CQ-IOC-2026-017
机密 · 仅供评审

## Slide 2
Agenda · 目录
01
现状与问题
P3
02
总体架构设计
P4
03
实施计划与里程碑
P5
04
投资报价与付款
P5
05
服务保障与合作
P6
02
栖云数字 · 机密 · 仅供评审

## Slide 3
现状与问题
事件高位增长、响应近考核基线 3 倍，24 个子系统仅 9 个完成平台化接入
日均告警事件
2,140
条 · 人工核查占 78%
平均事件响应
86
分钟 · 考核基线 ≤30 分钟
跨部门协同率
37
% · 目标值 ≥80%
子系统平台化接入
9/24
个（已接入 / 应接入）
事件来源年度分布（起）
合计 12,860 起
视频 AI 识别
5,830
IoT 传感设备
3,120
网格员人工上报
2,060
12345 热线
1,330
其他渠道
520
03
栖云数字 · 机密 · 仅供评审

## Slide 4
总体架构设计
五层 28 个能力模块：一次接入、集中治理、按需编排
应用层
态势总览
事件调度
巡更设施
能耗双碳
应急指挥
考核分析
企业服务
惠民服务
8 模块
平台层
AI 算法仓
GIS 一张图
物联接入
流程引擎
数字孪生
开放平台
6 模块
数据层
数据汇聚
数据治理
数据共享
数据安全
数据资产
5 模块
网络层
政务外网
5G 切片
物联专网
3 模块
感知层
视频监控
IoT 传感
门禁道闸
能耗计量
设施设备
应急广播
6 模块
04
栖云数字 · 机密 · 仅供评审

## Slide 5
实施计划与投资报价
三期 12 个月、总投资 ¥608 万，分期付款与里程碑验收绑定
分期甘特（12 个月）
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
一期 · 底座建设
4 个月 · ¥286 万
二期 · 场景接入
5 个月 · ¥194 万
三期 · 运营保障与移交
3 个月 · ¥128 万
投资报价（万元）
分期
时间窗
工期
金额
交付重点
一期 · 底座建设
2026.10 - 2027.01
4 个月
286
感知改造 / 数据底座 / 一张图
二期 · 场景接入
2027.02 - 2027.06
5 个月
194
八大应用上线 / 跨部门流程
三期 · 运营保障与移交
2027.07 - 2027.09
3 个月
128
试运行 / 知识转移 / 考核移交
合计
608
含部署、定制、首年运维
付款节奏
预付款 30%
¥182.4 万
到货款 40%
¥243.2 万
验收款 25%
¥152.0 万
质保金 5%
¥30.4 万
驻场团队 13 人：项目经理×1 / 系统架构师×2 / 算法工程师×3 / 实施工程师×5 / 质量与安全×2
05
栖云数字 · 机密 · 仅供评审

## Slide 6
恳请审议 · 期待共建
澄区智慧运管中心建设项目 · 技术方案与投资建议书
一次立项
按三期滚动实施，每期验收后再进入下一期
两地试点
先落地澄区北苑园区与云谷路两个示范片区
三方共管
管委会、运营公司与栖云数字共建联合工作组
栖云数字科技有限公司 · 0571-8688-0000 · proposal@qiyun.example · 澄区云栖路 1 号 · 数字港 B 座